## 1
工事工程表
[5 empty] | 年 月 日 | [22 empty] | （甲）
工事名
七尾市長 | [13 empty] | 着工年月日
完成年月日
[13 empty] | （注） | 1 | 工種の欄の頭書に「準備工」を。最後尾に「後片付工」を記載し、工期
|  | （受注者） | [12 empty] | と一致させること。
[14 empty] | 2 | 予定は赤線、実績は青線で表示すること。
[14 empty] | 3 | 第２回以降の工事工程表については、前回の工程を上段に、今回の工程
次の工事を下記の工程表に基づき施工します。 | [14 empty] | を下段に記載し、前回と今回の工程の相違を明確にさせること。
[14 empty] | 4 | 工期が長期にわたる工事については、この様式に準じて作成すること。
記
工 種 | 種 別 | 数量 | 単位 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
|  |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
進 捗 率 （％）
（１） | 工期の変更及び設計図書の変更が生じた場合には、変更契約締結後、７日以内に当該変更後の工事工程表を提出させること。
（２） | 当初提出された工事工程が著しく変更した場合、並びに工事の監督上支障をきたすと認めた場合には、約款第９条第２項の規定に基づき、
監督員は新たに工事工程表の提出を求めるものとする。

## 1追記
（乙）
工種 | 種別 | 数量 | 単位 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
|  |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
進 捗 率 （％）

## 2-1
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
施 工 体 制 台 帳
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [21 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[8 empty] | 知事 一般 | [14 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[23 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 |  |  | 〒
[25 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [12 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[23 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[25 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[22 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[24 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[22 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[24 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法 | [24 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法 | [12 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
監理技術者補佐名 | [8 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [7 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [7 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
| （添付書類） | [20 empty] | ※ [主任技術者、専門技術者の記入要領] 1 主任技術者の配置状況について[専任・ 非専任]のいづれかに○印を付すること。 2 専門技術者には、土木・建築一式工事を 施工の場合等でその工事に含まれる専門 工事を施工するために必要な主任技術者 を記載する。(一式工事の主任技術者が 専門工事の主任技術者としての資格を 有する場合は専門技術者を兼ねることが できる。) 複数の専門工事を施工するために複数 の専門技術者を要する場合は適宜欄を設 けて全員を記載する。
| 下請負契約に係る契約書面等の写し | [29 empty] | 3 主任技術者の資格内容(該当するものを 選んで記入する) (1)経験年数による場合 1)大学卒[指定学科] 3年以上の実務経験 2)高校卒[指定学科] 5年以上の実務経験 3)その他 10年以上の実務経験 (2)資格等による場合 1)建設業法「技術検定」 2)建築士法「建築士試験」 3)技術士法「技術士試験」 4)電気工事士法「電気工事士試験」 5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 6)消防法「消防設備士試験」 7)職業能力開発促進法「技能検定」
（記入要領）
| 1 | 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載ある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。
| 2 | 主任技術者又は監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
| 3 | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。)
| 4 | 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り。
|  | ① | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付けること。元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
|  | ② | 元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記載すること。なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載すること。
|  | ③ | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 | [19 empty] | ※［健康保険等の加入状況の記入要領］
|  | ④ | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 | [17 empty] | 1 |  | 下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。
|  | ⑤ | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。 | [17 empty] | 2 |  | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
| 5 | ① | 一号特定技能外国人が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定が無い場合は「無」を〇で囲むこと。
|  | ② | 外国人建設就労者が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定が無い場合は「無」を〇で囲むこと。 | [17 empty] | 3 |  | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
|  | ③ | 外国人技能実習生が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定が無い場合は「無」を〇で囲むこと。 | [17 empty] | 4 |  | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
[21 empty] | 5 |  | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
[21 empty] | 6 |  | ① | 一号特定技能外国人が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定が無い場合は「無」を〇で囲むこと。
[23 empty] | ② | 外国人建設就労者が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定が無い場合は「無」を〇で囲むこと。
[23 empty] | ③ | 外国人技能実習生が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定が無い場合は「無」を〇で囲むこと。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 2-2
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書 | [20 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[22 empty] | 会社名 ・事業者ID | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称・事業者ID
[22 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・事業者ID
[12 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[21 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[21 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## 2-3
施 工 体 系 図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 2-4
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
（注）４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．資格・免許等の写しを添付すること。
（注）６．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、 国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健 康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）７．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）８．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場合 には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には 左欄に「適用除外」と記載。
（注）９．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、 それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）１０．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の 業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１１．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹技能者、 ○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１２．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 4
(1) |  |  |  | (2) | (3) | [6 empty] | (5) | (6)
テストハンマーによる強度推定調査票（１） |  |  |  | テストハンマーによる強度推定調査票（２） | テストハンマーによる強度推定調査票（３） | [6 empty] | テストハンマーによる強度推定調査票（５） | テストハンマーによる強度推定調査票（６）
工事名 |  |  |  | 構造物名（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称） | 構造物名（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称） | [6 empty] | 構造物名（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称） | －コア採取による圧縮強度試験－
受注者名 | [12 empty] | コンクリートの圧縮試験結果
構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称） | [11 empty] | 材齢28日圧縮強度試験 1本目の試験結果
現場代理人名 | [12 empty] | 同 2本目の試験結果
主任技術者名 |  |  |  | 一般図、立面図等 | 全景写真 | [6 empty] | 強度測定箇所 | 同 3本目の試験結果
監理技術者名 | [12 empty] | 同 3本の平均値
測定者名 |  |  |  | 添付しない場合は | 添付しない場合は | [6 empty] | 添付しない場合は | 〔備 考〕
|  |  |  | （別添資料－○参照）と記入し、 | （別添資料－○参照）と記入し、 | [6 empty] | （別添資料－○参照）と記入し、
位置 | 測定NO |  |  | 資料提出 | 資料提出 | [6 empty] | 資料提出
構造物形式
構造物寸法
竣工年月日 | 年 月 日
適用仕様書
コンクリートの 種類
コンクリートの 設計基準強度 | N/mm2 | コンクリートの 呼び強度 | N/mm2
海岸からの距離 | 海上、海岸沿い、海岸から km
周辺環境① | 工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（ ）
周辺環境② | 普通地、雪寒地、その他（ ）
直下周辺環境 | 河川・海、道路、その他（ ）
構造物位置図（1/50000を標準とする）
添付しない場合は
（別添資料－○参照）と記入し、資料提出
(4)
テストハンマーによる強度推定調査票（４）
構造物名（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
[6 empty] | 調査箇所 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤
推定強度 （N/mm2）
反発強度
打設方向
[6 empty] | (補正値) | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
[6 empty] | 乾燥状態 (補正値) | ・乾燥 | ・乾燥 | ・乾燥 | ・乾燥 | ・乾燥
[7 empty] | ・湿っている | ・湿っている | ・湿っている | ・湿っている | ・湿っている
[7 empty] | ・濡れている | ・濡れている | ・濡れている | ・濡れている | ・濡れている
[7 empty] | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
[6 empty] | 材齢 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
[7 empty] | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
[6 empty] | 推定強度結果の最大値 |  |  |  |  | N/mm2
[6 empty] | 推定強度結果の最小値 |  |  |  |  | N/mm2
[6 empty] | 推定強度結果の最大値と最小値の差 |  |  |  |  | N/mm2

## 4図
(7)
テストハンマーの打点概要図
１．テストハンマーによる打点間隔は３０ｍｍとする。
２．テストハンマーによる打点数は５×５＝２５点とする。
○は打点場所を示す。
単位：ｍｍ
|  |  | ３０ | ３０ | ３０ | ３０
３０
３０
３０
３０
異常値及び±20%を除外した時に追記する打点として使用

## 5
コンクリート耐久性向上対策結果表
工事名 |  |  | 工事箇所 |  |  |  | 工程 |  |  | 受注者名 |  |  |  |  | 生コン会社名
番号 | 工種 | 呼び強度 | 受注者の対応 | [15 empty] | 摘要
|  |  | 配合強度 （N/mm2) | アルカリ骨材反応対策 |  | σ28強度(N/mm2) |  |  |  | スランプ |  |  | 空気量（％） |  |  | 塩化物総量規制（N/mm2)
|  |  |  | 実施方法 | 総量 | 最大 | 最小 | 平均 | 試験回数 | 最大 | 最小 | 試験回数 | 最大 | 最小 | 試験回数 | 最高値 | 最低値 | 試験回数
コンクリート耐久性向上対策

## 6
安 全 ・ 訓 練 等 実 施 状 況 報 告
（ 月）
工 事 名 | [13 empty] | ［ 工事箇所 ］
実施日時 |  |  |  | 年 月 日 ＡＭ・ＰＭ ： ～ ＡＭ・ＰＭ ：
実施場所 | [8 empty] | 参加人員 | [6 empty] | 現場代理人
|  |  |  | １ 安全活動のビデオ等視覚資料による | [11 empty] | 実施の内容（要旨）：
安全教育
安全・訓練等の実施状況 |  |  |  | ２ この工事内容等の周知徹底
３ 土木工事安全施工技術指針の
周知徹底
４ この工事現場における災害
|  |  |  | 対策訓練 | [11 empty] | 今後注意すべき事項・事故防止の決意：
５ この工事現場で予想される
事故対策
６ その他、安全・訓練等として
必要な事項
（ ※ 該当する事項に○を付ける）
（実施状況写真添付）
サービス版
仮設交通安全標示施設等自主点検書
年 月 日
（監督員）
受 注 者 住所
氏名
工 事 名 | [9 empty] | 現場代理人 | [9 empty] | 点検月日 |  |  |  | 第 回 年 月 日
工事場所 | [9 empty] | 安全管理者 | [9 empty] | 指 導 者
項目 | 事項 |  |  |  |  | 仕様書 記 号 |  | 設置計画（別添配置図添付） | [6 empty] | チェックリスト | [7 empty] | 評価 |  | 処 置
[8 empty] | 実 施 |  |  |  | 備 考 | [12 empty] | （指導）事項
灯具類 | 回転灯（黄・赤色） |  |  |  |  | ◎ | [8 empty] | １．数が適正か
| 保 安 灯 |  |  |  |  | ○ | [8 empty] | ２．間隔が適正か
３．固定されているか
４．その他
安全柵類 | 歩 道 柵 | [13 empty] | １．数が適正か
| バリケード | [13 empty] | ２．間隔・位置が適正か
| セフティコーン |  |  |  |  | ○ | [8 empty] | ３．高さが適正か
４．固定されているか
５．カラーコーンか
６．その他
標示板類 | 工事標示板 |  |  |  |  | ① | [8 empty] | １．位置が適正か
| 工事標示板（大型） |  |  |  |  | ② | [8 empty] | ２．見易い位置か
| 工事予告標示板 |  |  |  |  | ③ | [8 empty] | ３．歩道等の占領
| 車線減少標示板 |  |  |  |  | ④ | [8 empty] | ４．固定されているか
| 方向標示板 |  |  |  |  | ⑤ ⑥ | [8 empty] | ５．照明されているか
| 交互通行標示板 |  |  |  |  | ⑦ | [8 empty] | ６．その他
| 停止位置標示板 |  |  |  |  | ⑧
| 徐行標示板 |  |  |  |  | ⑨
| 段差予告標示板 |  |  |  |  | ⑩
| 工事終了標示板 |  |  |  |  | ⑪
| 通行止め案内標示板 |  |  |  |  | ⑫
| う回路標示板 |  |  |  |  | ⑬
| う回路補助板 |  |  |  |  | ⑭
| 立入り禁止標示板 |  |  |  |  | ⑮
整理員 | 保安要員 | [13 empty] | １．適正な人数か
| 交通誘導員 | [13 empty] | ２．適正な位置にいるか
３．服装が適正か
４．安全対策の配慮
５．その他
その他 | 信 号 機 |  |  |  |  | ● | [8 empty] | １．位置が適正か
| 作 業 車（標識付） | [13 empty] | ２．時間間隔が適正か
| 標 識 車 | [13 empty] | ３．作業動作はどうか
| 通 行 帯 | [13 empty] | ４．交通車両の支障の有無
| 現場の整理整頓 | [13 empty] | ５．通行帯の整備
６．資材・機材の整理
７．その他
安 全 管 理 自 主 点 検 書
（社内確認者）
氏 名：
氏 名：
氏 名：
氏 名：
氏 名：
氏 名：
氏 名：
工 事 名 | [11 empty] | 受注者名 | [9 empty] | 請負額
施工箇所 | [11 empty] | 工 期 |  | 自 年 月 日 | [7 empty] | 現 場 代理人
至 年 月 日
点検者名 | [11 empty] | 点 検 日 | [8 empty] | 年 月 日
安 全 パ ト ロ ー ル チ ェ ッ ク リ ス ト
項目 |  | 事 項 | [7 empty] | 評価 |  |  |  | 点 検 結 果
統括安全衛生管理 |  |  | 統括安全衛生管理者名
安全衛生責任者の選任
各種作業主任者の選任
各種作業主任者の掲示
安全施工サイクル運動
安全施工計画
標識ポスター等の掲示
機械の安全確認
技能資格等の確認
届出書類・記録等の整備
緊急時の連絡体制の掲示
点検記録 |  |  | 機械設備の点検
仮設設備の点検
安全施設の点検
点検者の選任
点検記録の有無
一般管理 |  |  | 現場の整理整頓の状況
注意・警戒等の危険標識
服装・保護帽等の着用
法的施工法の順守
足場 |  |  | 架空電路の保護
最大積載荷重標示
足場組立（材料構造）等
安 全 パ ト ロ ー ル チ ェ ッ ク リ ス ト
項目 |  | 事 項 | [7 empty] | 評価 |  |  |  | 点 検 結 果
足 場 |  |  | 壁つなぎ・控えの設置
建地の沈下活動防止措置
作業床の設置(足場板・手摺)
桟橋(勾配・手摺等)の設置
つり足場の構造
型わく支保工 |  |  | 継手・接統・水平つなぎ
構造・材料等
支柱の沈下滑動防止措置
コンクリート打設時の措置
つい落 |  |  | 作業床の端・開口部の囲い 又は手摺
安全な昇降設備
はしご・脚立等の滑動転倒防止
命綱・防網等の使用
動力電動装置 |  |  | ベルト・プーリー・歯車等の 覆い・ 囲い
電 気 設 備 |  |  | 仮設(移動)電線の通路面使用
配線の被覆と電灯のガード
電動機器の囲い
漏電遮断装置
接 地
溶接棒ホルダー
自動電撃防止装置
活線作業の措置
活線近接作業の措置
建設用リフト・クレーン |  |  | 巻過防止装置
積載荷重・定格荷重の標示
立ち入り禁止の措置
玉掛用具
構造規格の具備
車輌系建設機械 |  |  | 転落等の防止措置
誘導者等の配置
重機等の旋回範囲の安全確認
くい打機ウインチ |  |  | 倒壊防止
ウインチの据え付け状況
巻き上げ装置停止時の措置
立ち入り禁止装置
安 全 パ ト ロ ー ル チ ェ ッ ク リ ス ト
項目 |  | 事 項 | [7 empty] | 評価 |  |  |  | 点 検 結 果
崩壊飛来落下 |  |  | 地山の崩壊土石の落下防止
高所からの物体投下設備
物体の飛来落下防止措置
明り掘削 |  |  | 土止め支保工
施工計画
立ち入り禁止・看視人の配置
こ う 配
ず い 道 |  |  | 落盤肌落ちの防止
出入り口の危険防止
支 保 工
ずい道支保工の構造
作業構台 |  |  | 材料の強度等
最大積載荷重の標示
滑動・沈下の防止措置
作業休の手摺り等
組み立て作業の措置
その他 |  |  | 消火設備
照 明
休憩設備等
手洗い・便所等
点検の結果及び改善事項
※ | 安全衛生対策については、石川県土木工事共通仕様書に定められている土木工事安全施工技術指針に基づき点検を行うこと。
※ | 合同安全パトロールの点検結果を、監督員は確認するものとする。
※ | 合同安全パトロールを行わなかった現場は、担当課長、係長、監督員でパトロールを実施しその点検結果については監督員が確認するものとする。
※ | 評価は、適切 ○印、不適切 ×印、対象外 □ として標示する。
土 石 流 監 視 報 告 書
工 事 名 | [14 empty] | ［ 工事箇所 ］
監視日時 |  |  |  |  | 年 月 日 ＡＭ・ＰＭ ： ～ ＡＭ・ＰＭ ：
（計： 時間 分）
監視場所 | [18 empty] | （ 箇所） | 監視人数 | [6 empty] | 人
監視理由 | [12 empty] | 監視内容 |  |  |  |  | 別紙（土石流監視日報）のとおり
１．降雨、融雪又は地震の発生
２．大雨注意報・警報の発令 | [12 empty] | 監視結果
３．その他・監視の必要があるとき
（ ）
（※該当する事項に○を付ける）
作業内容 | [12 empty] | 安全確保のために講じた措置
監 視 状 況 写 真
（監視状況写真添付）
サービス版
土 石 流 監 視 日 報
日 時 |  |  |  | 年 月 日 （ ） | [8 empty] | 天候 | [5 empty] | 記入者名
作 業 前 |  |  |  |  | 前々日の状況 |  |  | 天 候 |  |  | 晴れ 曇り 小雨 雨 やや強い雨 強い雨
[5 empty] | 前日の状況 |  |  | 天 候 |  |  | 晴れ 曇り 小雨 雨 やや強い雨 強い雨
[5 empty] | 当日の状況 |  |  | 河川の水量 目視 | [6 empty] | cm
[8 empty] | 河川の濁り 目視 | [6 empty] | 無し やや濁っている 濁っている
[8 empty] | 降 雨 目視 | [6 empty] | 無し 有り 霧状 小雨 やや強い 強い
[8 empty] | 上下流の状況 目視 | [6 empty] | 異常なし 異常有り（ ）
[8 empty] | 風 力 目視 | [6 empty] | 無し 多少有り 強い風
２～３ｍ／ｈ ６ｍ以上
作 業 中 |  |  |  |  | 時 分 |  |  | 河川の水量 目視 | [6 empty] | cm
[5 empty] | 継 続 |  |  | 河川の濁り 目視 | [6 empty] | 無し やや濁っている 濁っている
[5 empty] | 中 止 |  |  | 降 雨 目視 | [6 empty] | 無し 有り 霧状 小雨 やや強い 強い
[5 empty] | 開 始 |  |  | 上下流の状況 目視 | [6 empty] | 異常なし 異常有り（ ）
[8 empty] | 風 力 目視 | [6 empty] | 無し 多少有り 強い風
２～３ｍ／ｈ ６ｍ以上
[5 empty] | 時 分 |  |  | 河川の水量 目視 | [6 empty] | cm
[5 empty] | 継 続 |  |  | 河川の濁り 目視 | [6 empty] | 無し やや濁っている 濁っている
[5 empty] | 中 止 |  |  | 降 雨 目視 | [6 empty] | 無し 有り 霧状 小雨 やや強い 強い
[5 empty] | 開 始 |  |  | 上下流の状況 目視 | [6 empty] | 異常なし 異常有り（ ）
[8 empty] | 風 力 目視 | [6 empty] | 無し 多少有り 強い風
２～３ｍ／ｈ ６ｍ以上
[5 empty] | 時 分 |  |  | 河川の水量 目視 | [6 empty] | cm
[5 empty] | 継 続 |  |  | 河川の濁り 目視 | [6 empty] | 無し やや濁っている 濁っている
[5 empty] | 中 止 |  |  | 降 雨 目視 | [6 empty] | 無し 有り 霧状 小雨 やや強い 強い
[5 empty] | 開 始 |  |  | 上下流の状況 目視 | [6 empty] | 異常なし 異常有り（ ）
[8 empty] | 風 力 目視 | [6 empty] | 無し 多少有り 強い風
２～３ｍ／ｈ ６ｍ以上
そ の 他
降 雨 量 |  |  |  |  | 測定場所 |  | 作業開始前 |  |  |  | 作業開始後終了まで （ ： ～ ： ）
ｈ
[8 empty] | mm/24ｈ | [17 empty] | mm/h
監視員のコメント
監視員名

## 8
現場代理人及び主任（監理）技術者等選任（変更）届
年 月 日
七尾市長
（受注者）
下記のとおり選任（変更）しましたのでお届けします。
記
1 | 工事名
2 | 契約年月日 | 年 月 日
3 | 現場代理人
4 | 現場代理人の 委任除外権限
5 | 主任(監理)技術者
6 | 監理技術者補佐
7 | 専門技術者
（注）［7 専門技術者］を立てさせた場合のみ記入すること。

## 9
現場代理人及び主任（監理）技術者経歴書
項 目 |  | 現 場 代 理 人 |  | 主任（監理）技術者
氏 名 及び 年 齢 |  | （年齢 歳） |  | （年齢 歳）
当該工事の主任技術者又は監理技術者の要件を満たすための資格・免許等 （※民間の資格等関係のないものは記載しないこと） |  | 資格・免許の種類 | 取得年月日 | 資格・免許の種類 |  | 取得年月日
|  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日
|  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日
|  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日
|  | 職 歴（所属企業名） | 採用期間 | 職 歴（所属企業名） |  | 採用期間
|  |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 年 月 日～ 年 月 日
|  |  | 年 月 日 ～ 現 在 に 至 る |  |  | 年 月 日 ～ 現 在 に 至 る
工事実績 | 工事名
工事場所
発注者
| 元請・下請 | 元請 ・ 下請 |  | 元請 ・ 下請
請負代金額
| 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 従事期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 従事役職 | 現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者 |  | 現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者
工事名
工事場所
発注者
| 元請・下請 | 元請 ・ 下請 |  | 元請 ・ 下請
請負代金額
| 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 従事期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 従事役職 | 現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者 |  | 現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者
上記のとおり相違ありません。
年 月 日
七尾市長
|  |  |  | 受注者 | 所在地
名称
[5 empty] | 代表者 |  | 印

## 9例
注意：「資格を証する書類」及び「継続雇用を確認できる書類」の 写しも必ず添付してください。
現 場 代 理 人 及 び 主 任 （ 監 理 ） 技 術 者 経 歴 書
項 目 |  | 現 場 代 理 人 |  | 主任（監理）技術者
氏名及び年齢 |  | ●● ●● （年齢●●歳） |  | ●● ●● （年齢●●歳）
当該工事の主任技術者又は監理技術者の要件を満たすための資格・免許等 （※民間の資格等関係のないものは記載しないこと） |  | 資格・免許の種類 | 取得年月日 | 資格・免許の種類 |  | 取得年月日
|  | ●●●●●●●●● | 元号●●年●●月●●日 | ●●●●●●●●● |  | 元号●●年●●月●●日
|  |  | 年 月 日 | ●●●●● |  | 元号●●年●●月●●日
|  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日
|  | 職 歴（所属企業名） | 採用期間 | 職 歴（所属企業名） |  | 採用期間
|  | ●●●会社 | 元号●●年●●月●●日～元号●●年●●月●●日 | ●●●会社 |  | 元号●●年●●月●●日～元号●●年●●月●●日
|  | （株）●●● | 元号●●年●●月●●日 ～ 現 在 に 至 る | （株）●●● |  | 元号●●年●●月●●日 ～ 現 在 に 至 る
工事実績 | 工事名 | ●●●●● |  | ●●●●●
| 工事場所 | 七尾市 ●●町 地内 |  | 七尾市 ●●町 地内
| 発注者 | 七尾市 |  | 七尾市
| 元請・下請 | 元請 ・ 下請 |  | 元請 ・ 下請
| 請負代金額 | ￥１０５，０００，０００－ |  | ￥９４，５００，０００－
| 工期 | 元号●●年●●月●●日～元号●●年●●月●●日 |  | 元号●●年●●月●●日～元号●●年●●月●●日
| 従事期間 | 元号●●年●●月●●日～元号●●年●●月●●日 |  | 元号●●年●●月●●日～元号●●年●●月●●日
| 従事役職 | 現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者 |  | 現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者
| 工事名 |  |  | ●●●●●
| 工事場所 |  |  | 七尾市 ●●町 地内
| 発注者 |  |  | 七尾市
| 元請・下請 | 元請 ・ 下請 |  | 元請 ・ 下請
| 請負代金額 |  |  | ￥９０，３００，０００－
| 工期 |  |  | 元号●●年●●月●●日～元号●●年●●月●●日
| 従事期間 |  |  | 元号●●年●●月●●日～元号●●年●●月●●日
| 従事役職 | 現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者 |  | 現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者
上記のとおり相違ありません。
年 月 日
七尾市長
|  |  |  | 受注者 | 所在地
名称
[5 empty] | 代表者 |  | 印
現場代理人と兼務する場合は、
「現場代理人と兼務」と記載。
以下の記入は不要です。
工事実績は、１件～２件の記載をお願い致します。

## 10
| 発注者 |  | 七尾市長 |  |  |  |  | 殿
工事名
[11 empty] | 契約金額 |  |  | 円
受注者（元請）
住 所
名 称
共済契約者番号
|  |  |  | 共済証紙購入金額 | [9 empty] | 円
建設業退職金共済制度 掛金収納書 提出用台紙
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用)
当該工事における共済証紙購入の考え方 (該当する□に✓をチェックして下さい)
1. 発注者の指示のとおり
2. 対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
|  |  |  | 就労予定延人数 |  |  | 販売価格
[5 empty] | 人日 | × |  |  | 円 | ＝ |  |  | 円
3. 対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合
|  |  |  | 総工事費 |  |  | 購入率 |  | ※加入率
[5 empty] | 円 | × |  | × |  | ％ | ＝ |  | 円
[7 empty] | 1000 |  | 70 | ％
※対象工事における労働者の建退共加入率
4.その他
購入額の根拠を記入
（参考）
建設キャリアアップシステム登録情報
|  | 共済契約者である元請負人の建設キャリアアップシステム事業者登録の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
|  | 本工事について、現場・契約情報の建設キャリアアップシステムへの登録の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
|  | 本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
※電子申請方式による場合は、掛金収納書（電子申請方式）の書式にて提出すること
Note on R2: 原則として、契約締結後１ヶ月以内に提出すること。

## 10例
| 発注者 |  | 七尾市長 |  |  |  |  | 殿
工事名
[11 empty] | 契約金額 |  | 139500000 |  | 円
受注者（元請）
|  |  |  | 住 所 | 石川県〇〇市〇〇町〇－〇
|  |  |  | 名 称 | 〇〇建設株式会社
|  |  |  | 共済契約者番号 |  |  |  |  | 100-9999
|  |  |  | 共済証紙購入金額 |  |  |  |  | 302400 | [5 empty] | 円
建設業退職金共済制度 掛金収納書 提出用台紙
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用)
当該工事における共済証紙購入の考え方 (該当する□に✓をチェックして下さい)
1. 発注者の指示のとおり
| レ | 2. 対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
|  |  |  | 就労予定延人数 |  |  | 販売価格
|  |  |  | 945 | 人日 | × | 320 |  | 円 | ＝ |  | 302400 |  | 円
3. 対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合
|  |  |  | 総工事費 |  |  | 購入率 |  | ※加入率
[5 empty] | 円 | × |  | × |  | ％ | ＝ |  |  | 円
[7 empty] | 1000 |  | 70 | ％
※対象工事における労働者の建退共加入率
4.その他
購入額の根拠を記入
（参考）
建設キャリアアップシステム登録情報
|  | 共済契約者である元請負人の建設キャリアアップシステム事業者登録の有無 | [10 empty] | （ 有 ・ 無 ）
|  | 本工事について、現場・契約情報の建設キャリアアップシステムへの登録の有無 | [10 empty] | （ 有 ・ 無 ）
|  | 本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無 | [10 empty] | （ 有 ・ 無 ）
工事に従事する建退共対象労働者の就労日数の和を記入してください。
工事に従事する全労働者のうち、建退共対象労働者の割合を記入してください。
総工事費・工事種別に応じた購入率を記入してください。

## （参考）電子申請方式の書式
（参 考）

## 10-2
建設業退職金共済制度 掛金充当実績総括表
[12 empty] | 年 | 月 |  | 日
発注者
| 七尾市長 |  |  |  |  | 殿
受注者
住所
名称
共済契約者番号
建設キャリアアップシステム事業者ID
工事名
建設キャリアアップシステム現場ID
工事期間
|  |  | 年 |  | 月 | 日 | ～ |  |  | 年 | 月 | 日
上記工事に係る建設業退職金共済制度の掛金充当実績について、以下のとおり報告します。
（１） | 工事全体
| 労働者延べ就労日数 | [12 empty] | 人日
| 本工事に従事した事業者数（元請を含む） | [13 empty] | 者
| 本工事に従事した労働者数 | [13 empty] | 人
（２） | 建退共対象労働者
| 建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充当日数） | [12 empty] | 人日
採用した方式
|  |  |  | 電子申請方式 |  |  |  |  | 証紙貼付方式
| ・ | 事業者数（元請を含む） | [12 empty] | 者
| ・ | 対象労働者数 | [12 empty] | 人
（参考：工事全体の数を記入すること）
| ・ | 建設キャリアアップシステムによる就労履歴数 | [11 empty] | 人日
| ・ | 建設キャリアアップシステムの施工体制を登録した事業者数 | [12 empty] | 者
| ・ | 建設キャリアアップシステムの作業員登録を行った労働者数 | [12 empty] | 人
※建設キャリアアップシステムを使用していない場合、関連項目の記載は不要とする
チェック 1
チェック 2
チェック 1

## 10-2例
建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表
[15 empty] | 年 | 月 |  | 日
発注者
| 七尾市長 | [5 empty] | 殿
受注者
[9 empty] | 住所 | 石川県〇〇市○○町〇－〇
[9 empty] | 名称 | 〇〇建設株式会社
共済契約者番号
１００－９９９
建設キャリアアップシステム事業者ID
１２３４５６７８９０１２３４
工事名
○○建設工事
建設キャリアアップシステム現場ID
５６７８９０１２３４５６７８
工事期間
|  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | ～ |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
上記工事に係る建設業退職金共済制度の掛金充当実績について、以下のとおり報告します。
（１） | 工事全体
| 労働者延べ就労日数 | [12 empty] | 1386 |  |  | 人日
| 本工事に従事した事業者数（元請を含む） | [12 empty] | 4 |  |  |  | 者
| 本工事に従事した労働者数 | [12 empty] | 22 |  |  |  | 人
（２） | 建退共対象労働者
| 建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充当日数） | [12 empty] | 945 |  |  | 人日
採用した方式
[5 empty] | 電子申請方式 | [5 empty] | 証紙貼付方式
| ・ | 事業者数（元請を含む） | [11 empty] | 4 |  |  |  | 者
| ・ | 対象労働者数 | [11 empty] | 15 |  |  |  | 人
（参考：工事全体の数を記入すること）
| ・ | 建設キャリアアップシステムによる就労履歴数 | [11 empty] | 1386 |  |  | 人日
| ・ | 建設キャリアアップシステムの施工体制を登録した事業者数 | [11 empty] | 4 |  |  |  | 者
| ・ | 建設キャリアアップシステムの作業員登録を行った労働者数 | [11 empty] | 22 |  |  |  | 人
チェック 1
チェック 2
建設業を営む事業主に雇用され、工事に従事した労働者全員の就労日数の和を記入してください。
工事に従事した建設業を営んでいる事業者数を記入してください。
建設業を営む事業主に雇用され、工事に従事した労働者全員の人数を記入してください。
工事に従事した建退共対象労働者の就労日数の和を記入してください。
チェック 1
チェック 1
この工事で採用している掛金納付方式にチェック「レ」を入れてください。
工事に従事した建退共加入事業者数を記入してください。
工事に従事した建退共対象労働者数を記入してください。

## 10参考
年 月 日
（元請業者）
（下請業者）
住 所
商号又は名称
代表者名
建設業退職金共済証紙交付辞退届
|  | 工事名： | 令和○○年度 市道○○○線道路改良工事
標記工事における建設業退職金共済証紙について下記の理由により交付を辞退させて
いただきます。
交付辞退理由： 該当するものに○を付ける
1. 自社に退職金制度がある。
2. 従業員が中小企業退職金共済事業の被保険者である。
3. その他の退職金制度「 」に加入している。
4. 当社従業員が個人として加入する意思がない。
5. その他「 」
Note on C40: 建設業退職金共済以外の制度に加入されている場合には、それを証明する資料を添付してください。

## 11
施 工 計 画 書
年 月 日
（監督員）
受注者
住所
氏名
下記の工事を別紙の計画書に基づき施工します。
記
1 | 工事名
2 | 工事場所
3 | 契約年月日 | 年 月 日

## 12
工 事 打 合 せ 簿 七尾市建設工事標準請負契約約款第9条の規定に基づく事項
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
[10 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
|  |  | 課長 |  | G L |  | 監督員 | [5 empty] | 現場代理人 |  | 主任（監理） 技術者

## 13
措 置 請 求 書
年 月 日
（受注者）又は（七尾市長）
（七尾市長） 印
（監督員）
（受注者）
七尾市建設工事標準請負契約約款（平成１６年七尾市告示第２号）第１２条第１項、第２項、
第４項の規定に基づき、次の工事について下記の事項について､必要な措置をとるように請求
します。
記
1 | 工事名
2 | 請求事項
3 | 理由
市長名の文書は、押印が必要
受注者、監督員名の文書は、押印は不要

## 14
措 置 決 定 通 知 書
年 月 日
（受注者）又は（七尾市長）
（七尾市長） 印
（監督員）
（受注者）
七尾市建設工事標準請負契約約款（平成１６年七尾市告示第２号）第１２条第 項の規定に
基づき、 年 月 日付で措置請求のあった事項について下記のとおり措置する
ことに決定したので、通知します。
記
1 | 工事名
2 | 措置事項
市長名の文書は、押印が必要
受注者、監督員名の文書は、押印は不要

## 15
貸 与 品 借 用 （返 納） 書
年 月 日
七尾市長
（現場代理人）
七尾市建設工事標準請負契約約款（平成１６年七尾市告示第２号）第１５条第３項(第
９項)に基づき、下記のとおり貸与品を借用（返納）する。
記
工 事 名 |  |  |  |  | 契約年月日 | 年 月 日
品目 | 単位 | 数量 | 貸与期間 | 受領場所 | 返納場所 | 貸与条件 | 備考
(注) | 1．監督員に提出すること。
2．借用（返納）の文字は該当するもののみ記入すること。
3．第３項（第９項）の文字は該当するもののみ記入すること。

## 16
支 給 品 受 領 書
七尾市長
年 月 日
（現場代理人）
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工 事 名 | [5 empty] | 契約年月日 | 年 月 日
品 目 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  | 備 考
|  |  |  | 前回まで | 今 回 | 累 計
(注) | 1．監督員に提出すること。

## 17
支 給 品 精 算 書
年 月 日
七尾市長
（現場代理人）
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 |  |  |  |  | 契約年月日 |  | 年 月 日
品 目 |  | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残 数 量
※ | [8 empty] | ※原材料品出納簿登記
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。
監 督 員 | [8 empty] | 年 月 日
年 月 日
証 明 欄 | [8 empty] | （物品取扱員氏名）
（監督員職氏名）
(注)
1．監督員に提出すること。
2．※は出納員（物品取扱員）が記入する。

## 18
貸与品・支給品亡失･き損報告書
年 月 日
七尾市長
（現場代理人）
下記のとおり（貸与品・支給品）を（亡失・き損）しましたので報告します。
記
工 事 名 |  |  | 受 領 年 月 日 |  | 年 月 日
物 品 名 |  | 亡失・き損等の日時 |  | 事 故 の 原 因 |  | 賠 償 額
又は 機 械 名 |  | 及び時間と場所 |  | 及 び 処 置 状 況
(注)
1． | 監督員に提出すること。
2． | 1 事故の概要及び処置状況は別紙とし、詳細に記入すること。
2 必要により図面、写真、賠償見積書及び証明書を添付すること。
3． | 貸与品、支給品、亡失、き損は該当するもののみ記入すること。

## 19
年 月 日
（監督員）
（現場代理人氏名）
現 場 発 生 品 調 書
年 月 日付けをもって請負契約を締結した○○○○工事において、
下記の発生品が生じたので、石川県土木工事共通仕様書第１編第１章１-１-１７条に基づき、
引き渡します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要

## 20
材 料 検 査 願
年 月 日
（監督員）
（現場代理人）
下記工事に係る下欄の工事用材料を現場にとりそろえましたので、七尾市建設工事標準請
負契約約款（平成１６年七尾市告示第２号）第１３条第２項の規定に基づき、検査をお願い
いたします。
記
1 | 工事名
2 | 確認希望年月日 |  | 年 月 日
3 | 確認材料
品 名 |  | 規 格 |  | 単位 | 数量 | 可否 | 備 考
上記のとおり材料を検査しました。
年 月 日
監督員職氏名

## 20例
材 料 検 査 願
年 月 日
（監督員）
（現場代理人）
下記工事に係る下欄の工事用材料を現場にとりそろえましたので、七尾市建設工事標準請
負契約約款（平成１６年七尾市告示第２号）第１３条第２項の規定に基づき、検査をお願い
いたします。
記
1 | 工事名
2 | 確認希望年月日 |  | 年 月 日
3 | 確認材料
品名 |  | 規格 |  | 単位 | 数量 | 可否 | 備考
○○○○○○ |  | □□□□□□ |  |  |  |  | 28-ABCD-E31-0101
△△△△△△ |  | ◎◎◎◎◎◎ |  |  |  |  | 28-ABCD-E40-0211
×××××× |  | □□□◇◇◇ |  |  |  |  | 28-ABCD-E22-1545
上記のとおり材料を検査しました。
年 月 日
監督員職氏名
コンクリート二次製品事前審査委員会の認定を受けた
コンクリート二次製品のみ
摘要欄に製品コード番号を記載
（試験成績表等を省略できる）

## 21
見本資料指定材料確認願
年 月 日
（監督員）
（現場代理人）
下記工事に係る下欄の見本資料指定材料を別添のとおり提出しますので、確認願います。
記
1 | 工事名
2 | 確認見本指定材料
品 名 |  | 規 格 |  |  | 市内外別 |  | 適 用 |  | 認定
[5 empty] | 市内 | 市外
○○○○○ |  |  | △△△△△ |  | ○ |  | 19-ABCD-E31-0101 |  | 有
×××××× |  |  | □○▽□○▽ |  | ○ |  | 19-ABCD-E40-0211 |  | 有
□○□○ |  |  | ○△○△○ |  | ○ |  | 19-MILC-E32-0111 |  | 有
×○×○×○ |  |  | □×▽□×▽ |  | ○ |  | 19-HOKU-E22-1545 |  | 有
上記のとおり見本資料指定材料を確認しました。
年 月 日
監督員職氏名

## 22
段 階 確 認 願
年 月 日
（監督員）
（現場代理人）
下記工事について特記仕様書に基づき、段階確認をお願いします。
記
1 | 工事名
2 | 確認希望年月日 |  | 年 月 日
3 | 確認箇所等
工種・箇所 |  | 項 目 |  | 確認時期 |  | 備 考
上記のとおり段階確認を行いました。
年 月 日
確認者職氏名

## 23
立 会 確 認 願
年 月 日
（監督員）
（現場代理人）
下記工事について特記仕様書に基づき、立会確認をお願いします。
記
1 | 工事名
2 | 確認希望年月日 |  | 年 月 日
3 | 確認箇所等
工種・箇所 |  | 項 目 |  | 確認時期 |  | 備 考
上記のとおり立会確認を行いました。
年 月 日
確認者職氏名

## 24
年 月 日
品 質 証 明 書
工事名 ：
品 質 証 明 記 事
品 質 証 明 事 項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員氏名 | 備 考
社内検査した結果、契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保していることを
確認したので報告します。
（受注者）

## 24例1
○年 ○月 ○日
記載例 中 間 検 査 時 |  | 品 質 証 明 書
工事名 ： ○ ○ ○ ○ 工事
品 質 証 明 記 事
品 質 証 明 事 項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員氏名 | 備 考
施工計画書 | ○年○月○日 | 施工計画書（当初） | ○ ○ ○ ○
施工実態 | ○年○月○日 | 中間検査対象工事 | ○ ○ ○ ○
中間検査 | ○年○月○日 | 中間検査対象工事 | ○ ○ ○ ○
社内検査した結果、契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保していることを
確認したので報告します。
|  | （受注者） | ○○建設
代表取締役 ○○○○

## 24例2
○年 ○月 ○日
記載例 完 成 検 査 時 |  | 品 質 証 明 書
工事名 ： ○ ○ ○ ○ 工事
品 質 証 明 記 事
品 質 証 明 事 項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員氏名 | 備 考
施工計画書 (新規工種及び大幅な施工方法等の変更が合った場合) | ○年○月○日 | 施工計画書（変更） | ○ ○ ○ ○
施工実態 | ○年○月○日 | 工事全般 | ○ ○ ○ ○
完成検査 | ○年○月○日 | 工事全般 | ○ ○ ○ ○
社内検査した結果、契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保していることを
確認したので報告します。
|  | （受注者） | ○○建設
代表取締役 ○○○○

## 25
品 質 証 明 員 通 知 書
年 月 日
（監督員）
（現場代理人）
|  | 年 月 日 | 付けをもって請負契約を締結した 工事の
品質証明員を下記のとおり定めたので、資格及び経歴を添えて通知します。
記
品質証明員氏名
|  | 生年月日 |  | 年 月 日
資格
経歴
|  | 工事名 |  |  | 職名 | 工期 |  | 従事期間
計
※「資格者証（写し）」を添付する。
Note on C17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on D39: 10年以上の現場経験が判断できる記載内容とする

## 26
土・休日・夜間作業届
年 月 日
監督員
現場代理人
休日作業等を下記のとおり実施したいので、石川県土木工事共通仕様書第１編第１章
１－１－３７条第２項の規定に基づき提出します。
記
| 作業年月日 | 年 月 日
作業実施理由
作業内容
安全管理体制
就労人員
作業責任者
緊急時の連絡先

## 27
事 故 速 報
年 月 日 時 分 受信
年 月 日 報告
発信又は報告者 | [6 empty] | 受信者
事故発生日時 |  |  | 年 月 日（ ） 時 分 |  |  |  |  | 天候
事故発生場所
工事名
工期 |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  | 請負金額 | 千円
受注者又は下請人 の商号又は名称
事故の内容 | 人身事故 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 職種 | 被害の程度 |  | 備考(病院名等)
物損事故
事故の概略 | [5 empty] | （概略図）
備 考

## 28
事 故 報 告 書
年 月 日
七尾市長
受注者
事 故 発 生 に つ い て（ 報 告 ）
標記について、下記のとおり事故が発生したので報告します。
記
１． | 工事名 | 工事
２． | 事故発生場所
３． | 事故発生日時 | 年 月 日 時 分
４． | 被害者名
５． | 事故発生要因及び状況
６． | 所轄警察署及び 労働基準監督署の所見
７． | その他必要事項
８． | 添付書類
注１．本書は監督員に提出すること。

## 29
確 認 願
年 月 日
（監督員）
（現場代理人）
七尾市建設工事標準請負契約約款（平成１６年七尾市告示第２号）第１８条第１項の規定に
基づき、下記事項について確認願います。
記
1 | 工事名
2 | 事項

## 31-2
設計図書訂正・変更同意書
年 月 日
（請負者） 殿 | 七尾市長
（受注者） 印
七尾市建設工事標準請負契約約款（平成１６年七尾市告示第２号）第 条第 項の規定に基づき、 年 月 日付けで通知があった下記工事の設計図書の訂正・変更については、何ら異議なく同意します。
記
1 | 工事名
2 | 工事場所
3 | 契約年月日 | 年 月 日
4 | 訂正内容 変更内容 | 別添図面のとおり。
5 | 理由

## 34
工 期 延 長 願
年 月 日
七尾市長
(受注者)
七尾市建設工事標準請負契約約款（平成１８年七尾市告示第２号）第２１条第１項の規定に
基づき、下記工事の工期の延長を請求します。
記
1 | 工事名
2 | 工期 | 着工 年 月 日 完成 年 月 日
3 | 延長日数 | 日間
4 | 延長後完成期日 | 年 月 日
5 | 理由

## 41
年 月 日
（受信者）
七尾市長 又は 受注者名
（発信者）
受注者名 又は 七尾市長 印
賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更請求について
現在施工中の○○○○○○○○○○工事について、 賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたので、七尾市建設工事標準請負契約約款（平成１６年七尾市告示第２号）第２５条第１項により請負代金額を変更されるよう請求します。 また、変動前残工事代金額の算定の基礎となる当該請求時の出来形部分の確認の日を定めたく下記のとおり協議します。
確認予定年月日 年 月 日
上記確認予定年月日については、承諾します。
（承諾者）
七尾市長 又は 受注者名 殿
(注) | 1．監督員に提出

## 43
年 月 日
受注者名 又は 七尾市長
七尾市長 又は 受注者名 印
賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更について
標記について、七尾市建設工事標準請負契約約款（平成１６年七尾市告示第２号）
第２５条第３項に基づき下記のとおり協議します。
工 事 名
協 議 額
変更前残工事代金額
変更後残工事代金額
基 準 日 年 月 日
協議開始日 年 月 日
| (注) | 1．協議額算出の根拠となる内訳資料を添付すること

## 45
年 月 日
七 尾 市 長
（受注者名）
天災その他の不可抗力による損害について（通知）
下記のとおり、天災、その他の不可抗力により損害を生じたので、七尾市建設工事標準請負契約
約款（平成１６年七尾市告示第２号）第２９条第１項により通知します。
記
1． | 工事名
2． | 天然現象
3． | 被災状況（別紙内訳書及び写真）
4． | 受注者のとった処置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(注) | 1．監督員に提出すること。
2．1 天然現象は、降雨（24時間雨量、1時間雨量）、強風、地震、津波、高潮
及び豪雪に起因するものを記載する。
2 被災状況に用いる別紙内訳書には、「被災内訳及び内容確認書」を使用する。

## 46
被 災 内 訳 及 び 内 容 確 認 書
被 災 内 訳 及 び 内 容
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 被 災 額 |  |  | 確認数量 ※ | 摘 要
[6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額
(注) 1. ※印の欄は発注者が記入する

## 48
年 月 日
七尾市長
（受注者名）
印
天災その他の不可抗力による損害額について(請求）
標記について、七尾市建設工事標準請負契約約款（平成１６年七尾市告示第２号）第２９条
第３項に基づき、下記のとおり請求します。
記
1． | 工 事 名
2． | 損 害 合 計 額
3． | 災害発生年月日
4． | 支 払 条 件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(注) | 1．監督員に提出すること。
2．損害合計額算出の根拠となる内訳を添付すること。

## 51
年 月 日
（受信者）
受注者名 又は 七尾市長
（発信者）
|  |  | 七尾市長 | 印
受注者名
工事の部分使用について（協議・承諾）
標記について、下記のとおり部分使用することを、七尾市建設工事標準請負契約約款
（平成１６年七尾市告示第２号）第３３条第１項に基づき（協議・承諾）します。
記
1．工事名
2．使用目的
3．使用部分
| 4．使用期間 | 年 月 日から
年 月 日まで
5．使用者
6．その他
(注) 1．（協議・承諾）は、いずれかを で削除する。
2．市が発信者の文書は、押印が必要

## 52
年 月 日
七尾市長
(受注者)
指 定 部 分 完 成 通 知 書
下記工事の指定部分は、 年 月 日をもって完成したので七尾市建設工事標準請負契約約款（平成１６年七尾市告示第２号）第３８条第１項に基づき通知します。
記
工 事 名
| 工 期 | 自 | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
| 請負代金額 |  | ￥
| 指定部分工期 | 自 | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
| 指定部分に対する請負代金額 |  |  | ￥
(注) | 1．国債工事の場合は、出来高予定額を記入すること。
2．監督員へ提出すること。

## 53
年 月 日
七尾市長
（受注者）
指 定 部 分 引 渡 書
下記工事の指定部分を七尾市建設工事標準請負契約約款（平成１６年七尾市告示第２号）第３８
条第１項に基づき引渡します。
記
工事名
指 定 部 分
全 体 工 期 | 自 至
指定部分に係る 工期 | 自 至
請負代金額 | ￥
指定部分に係る 請負代金額 | ￥
指定部分に係る 検査年月日 | 年 月 日
(注) | 1．監督員に提出すること。

## 54
完 成 通 知 書
年 月 日
七尾市長
（受注者）
下記工事は 年 月 日完成したので通知します。
記
1 | 工事名
2 | 請負代金額 | ￥
3 | 契約年月日 | 年 月 日
4 | 工期 | 着工 年 月 日 完成 年 月 日

## 55
引 渡 書
年 月 日
七尾市長
（受注者）
下記工事は 年 月 日の完成検査に合格したので引渡します。
記
1 | 工事名
2 | 請負代金額 | ￥

## 57
年 月 日
七尾市長
|  | （受注者） | 印
承 諾 書 （ 履 行 の 追 完 ）
年 月 日付で工事の履行の追完請求のあった下記工事については
別紙請求内容のとおり、これを誠実に実施することを承諾いたします。
記
1．履行の追完の工事名
2．履行の追完の工事期間

## 58
年 月 日
七尾市長
（受注者）
完 成 通 知 書（ 履 行 の 追 完 ）
下記工事は、 年 月 日をもって履行の追完が完成したので通知します。
記
1.工 事 名
2.履行の追完の承諾年月日
3.履行の追完の工事期間

## 59
年 月 日
七尾市長
（受注者）
引 渡 書（ 履 行 の 追 完 ）
下記工事の履行の追完について、検査に合格したので引渡します。
記
1.工 事 名
2.履行の追完の検査年月日

## 60
前 払 金 請 求 書
￥ |  | （請 求 額） | 左の金額を請求します．
年 月 日
ただし、
七尾市長
○○工事請負契約に対する前払金
請 求 者
| 内 訳 |  |  | 〒□□□-□□□□
受注者
住 所
| ￥ | 請負代金額 |  | 氏 名
振込先
| ￥ | 前払限度額 |  | 預金種別
|  | （請負代金額の ％） |  | 口座番号
口座名義（カナ）
【担当者】
氏 名
|  |  |  | 連絡先 | ( ) －
Note on G27: 押印を省略する場合、担当者の氏名（フルネーム）、連絡先（電話番号）を記載してください。

## 61
請 求 書
￥ |  |  | 請求額 |  | 左の金額を請求します．
第 回部分払請求額
適用税率 |  | ％ |  |  |  | 年 月 日
内消費税相当額 |  | ￥ |  |  | 七尾市長
ただし、 | [5 empty] | 請 求 者
〒□□□-□□□□
○○工事 | [5 empty] | 受 注 者
| 請負代金額 | ￥ |  | のうち |  | 住 所
ほかに | [5 empty] | 氏 名
|  |  |  | 年 月 日 |  | 登録番号
| ￥ |  | 前払金受領額
振込先
|  |  |  | 年 月 日 |  | 預金種別
| ￥ |  | 第 回部分払い受領額 |  |  | 口座番号
口座名義（カナ）
|  |  |  | 年 月 日 | (注)当該工事につき、部分払い請求をする場合または以前に前払い
| ￥ |  | 第 回部分払い受領額 |  | 若しくは部分払いを受けて完成払いの請求をする場合に使用する。
【担当者】
氏 名
[6 empty] | 連絡先 | ( ) －
Note on I27: 押印を省略する場合、担当者の氏名（フルネーム）、連絡先（電話番号）を記載してください。

## 62
請 求 書
￥ |  | （請 求 額） |  | 左の金額を請求します．
適用税率 | ％ |  |  |  | 年 月 日
内消費税相当額 | ￥
七尾市長
ただし、
請 求 者
〒□□□-□□□□
|  |  | 地内 |  | 受 注 者
住 所
氏 名
|  |  | ○○工事請負代金 |  | 登録番号
振込先
預金種別
口座番号
口座名義（カナ）
【担当者】
氏 名
[5 empty] | 連絡先 | ( ) －
Note on I28: 押印を省略する場合、担当者の氏名（フルネーム）、連絡先（電話番号）を記載してください。

## 69
既 済 部 分 検 査 願
年 月 日
七尾市長
（受注者）
下記工事について、既済部分検査をお願いします。
（部分払［第 回］ ・ 部分払なし）
記
１ 工 事 名
２ 請 負 代 金 額
３ 受 領 済 金 額 | 前 払 金額 ￥
部分払金額 ￥
４ 検査希望年月日 | 年 月 日
５ 添 付 書 類 | 工 事 出 来 形 調 書
注１：不要文字については で抹消すること。
２：部分払がない場合、３ 受領済金額は記入しなくてもよい。

## 70
工 事 出 来 形 調 書
受注者
住 所
氏 名 印
工 事 名
工 事 場 所
現場代理人氏名 | 印
主任（監理） 技術者氏名 | 印
算 定 年 月 日 | 年 月 日 現在
出 来 形 内 訳
工 種 | 設 計 数 量 Ａ | 出来形数量 Ｂ | 率（％） Ｂ／Ａ | 備考
※ ２枚以上にわたる場合は必ず割印を押すこと。
※ 率は必ず出来形数量を確認の上、算出すること
※ 率は小数点第３位を四捨五入し、百分比で表すこと。

## 71
年度
工 事 名
施工場所
第 回 既 済 部 分 検 査
○○工出来形（品質）管理表
|  | 施工年月日 | 自 年 月 日
至 年 月 日
七尾市
受注者

## 72
第 回 既済部分検査
工 種 別 成 果 表
工 事 名 | [6 empty] | 受注者
工 種 名 | [6 empty] | 測定者
測点 | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ）
| 設計 | 実測 | 誤差 | 設計 | 実測 | 誤差 | 設計 | 実測 | 誤差 | 設計 | 実測 | 誤差

## 77
中 間 検 査 願
年 月 日
七尾市長
（現場代理人）
下記工事について、中間検査をお願いします。
記
１ 工 事 名
２ 検査希望年月日 | 年 月 日
３ 検 査 箇 所 等
工 程 | 検 査 箇 所
（受注者用）

## 78
年度
工 事 名
施工場所
第 回 中 間 検 査
○○工出来形（品質）管理表
|  | 施工年月日 | 自 年 月 日
至 年 月 日
七尾市
受注者

## 79
第 回 中 間 検 査
工 種 別 成 果 表
工 事 名 | [6 empty] | 受注者
工 種 名 | [6 empty] | 測定者
測点 | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ）
| 設計 | 実測 | 誤差 | 設計 | 実測 | 誤差 | 設計 | 実測 | 誤差 | 設計 | 実測 | 誤差

## 83
中間検査手直し完了届
年 月 日
七 尾 市 長
(現場代理人)
年 月 日付の下記工事の手直しを完了したので、資料を付しお届けします。
工事名
手直し完了年月日 | 年 月 日
手直し指示事項 | 手 直 し 事 項
指 摘 事 項 | 措 置

## 86
年度
工 事 名
施工場所
○○工出来形（品質）管理表
|  | 施工年月日 | 自 年 月 日
至 年 月 日
七尾市
受注者

## 87
工 種 別 成 果 表
工 事 名 | [6 empty] | 受注者
工 種 名 | [6 empty] | 測定者
測点 | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ）
| 設計 | 実測 | 誤差 | 設計 | 実測 | 誤差 | 設計 | 実測 | 誤差 | 設計 | 実測 | 誤差

## 93
修 補 完 了 届
年 月 日
七尾市長
（受注者）
年 月 日付けの下記工事の修補指示事項について、修補が完了した
ので、お届けします。
記
1 | 工事名
2 | 修補完了期限 | 年 月 日
3 | 修補完了年月日 | 年 月 日
4 | 修補指示事項
注 資料を添付のこと。

## 95
中 間 前 金 払 請 求 書
￥ |  |  | （中間前金払請求額） | 左の金額を請求します．
年 月 日
ただし、
七尾市長
（何々）工事請負契約に対する前払金
請 求 者
| 請負代金 ￥ のうち |  |  |  | 〒□□□-□□□□
受注者
住 所
氏 名
| ほかに | 年 月 日
| ￥ 前払金受領額 |  |  |  | 振込先
預金種別
口座番号
口座名義（カナ）
【担当者】
氏 名
[5 empty] | 連絡先 | ( ) －
Note on G27: 押印を省略する場合、担当者の氏名（フルネーム）、連絡先（電話番号）を記載してください。

## 96
提出年月日： ． ．
照査項目チェックリスト
工事名：
No. | 項 目 | 主な内容 |  | 照査 対象 |  | 照査 実施 |  | 該当 事実 |  | 備考
|  |  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
1 | 当該工事の条件明示内容の照査 | 1-1 | 「特記仕様書-8施工条件」における明示事項に不足がないかの確認
|  | 1-2 | 「特記仕様書-8施工条件」における明示事項と現場条件に相違がないかの確認
2 | 関連資料・貸与資料の確認 | 2-1 | ポンプ排水を行うにあたり、土質の確認によって、クイックサンド、ボイリングが起きない事を検討し確認したか
|  | 2-2 | ウェルポイントあるいはディープウェルを行うにあたり、工事着手前に土質の確認を行い、地下水位、透水係数、湧水量等を確認したか
|  | 2-3 | 浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風浪等の水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査・確認したか
|  | 2-4 | 地質調査報告書は整理されているか ・追加ボーリングは必要ないかの確認
|  | 2-5 | 軟弱地盤の施工に必要な資料はあるかの確認 （圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方流動等）
|  | 2-6 | 測量成果報告書（平面、横断、縦断）は整理されているかの確認
|  | 2-7 | 共通仕様書及び特記仕様書に示される資料はあるかの確認
|  | 2-8 | 設計計算書等（構造物（指定仮設含む）、隣接工区等含む）はあるかの確認
|  | 2-9 | 特記仕様書等に明示してある支障物件移設予定時期及び占用者に関する資料はあるかの確認
|  | 2-10 | 地盤沈下、振動等による影響が第三者におよばないか、関連資料はあるかの確認
|  | 2-11 | 地下占用物件である電線、電話線、水道、道路管理者用光ケーブル、その他の地下埋設物を示した図面（平面、横断、深さ等）等関連資料があるか
|  | 2-12 | 設計成果物等（報告書等）の貸与資料（電子データを含む）に不足がないか、追加事項があるかの確認
3 | 現地踏査 | 3-1 | 工事着手後直ちに測量を実施し、測量標（仮ＢＭ）、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認したか
|  | 3-2 | 建設発生土の受入地への搬入に先立ち、容量が十分か確認したか
|  | 3-3 | 周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼす恐れがないか確認したか
|  | 3-4 | 土留・仮締切工の仮設Ｈ鋼杭、仮設鋼矢板の打込みに先行し、支障となる埋設物の確認のため、溝掘り等を行い、埋設物を確認したか
|  | 3-5 | 仮囲いまたは立入防止柵の設置にあたり、交通に支障をきたす場合あるいは苦情が発生すると予想される場合には、工事前に対策を検討し、確認したか
|  | 3-6 | 砂防土工における斜面対策としての盛土工（押え盛土）を行うに当たり、盛土量、盛土の位置ならびに盛土基礎地盤の特性等について現状の状況等を照査したか
|  | 3-7 | 施肥、灌水、薬剤散布の施工にあたり、施工前に施工箇所の状況を調査するものとし、設計図書に示す使用材料の種類、使用量等を確認したか
|  | 3-8 | 境界の施工前及び施工後において、近接所有者の立会による境界確認をしたか
|  | 3-9 | トンネルの施工にあたって、工事着手前に測量を行い、両坑口間の基準点との相互関係を確認したか
3 | 現地踏査 | 3-10 | 道路管理台帳及び占用者との現地確認をしたか
|  | 3-11 | 鋼矢板等、仮設杭の施工に先立ち、明らかに埋設物がないことが確認されている場合を除き、建設工事公衆災害防止対策要綱に従って埋設物の存在の有無を確認したか
|  | 3-12 | 電線共同溝設置の位置・線形については、事前に地下埋設物及び工事区間の現状について測量及び調査を行い確認したか
|  | 3-13 | 工事に先立ち、現地を詳細に把握するために現地調査を行い、補強を実施しようとする橋脚および基礎について、形状や鉄筋の位置、添架物や近接する地下構造物等の状況を把握するとともに、海水または鋼材の腐食を促進させる工場排水等の影響や、鋼材の位置する土中部が常時乾湿を繰り返す環境にあるかどうか等を事前に確認したか
|  | 3-14 | 漏水補修工の施工箇所は、設計図書と現地の漏水個所とに不整合がないか施工前に確認したか
|  | 3-15 | 地質調査報告書と工事現場の踏査結果（地質、わき水、地下水など）が整合するかの確認
|  | 3-16 | 使用する材料や重機の運搬・搬入路を確認したか
|  | 3-17 | 土石流の到達するおそれのある現場での安全対策について、現地踏査を実施しあらかじめその対策を確認したか
|  | 3-18 | アンカー工の施工に際しては、工事着手前に法面の安定、地盤の状況、地中障害物、湧水を調査したか
|  | 3-19 | 周囲の地盤や構造物に変状を与えないように、締切盛土着手前に現状地盤を確認したか
4 | 設計図 | 4-1 | 桁の工作に着手する前に原寸図を作成し、図面の不備や製作上に支障がないかどうかを確認したか
|  | 4-2 | 施工前に、配筋図、鉄筋組立図、及びかぶり詳細図により組立可能か、また配力鉄筋および組立筋を考慮したかぶりとなっているかを照査したか
|  | 4-3 | 一般図には必要な項目が記載されているかの確認 （水位、設計条件、地質条件、建築限界等）
|  | 4-4 | 平面図には必要な工事内容が明示されているかの確認（法線、築堤護岸、付属構造物等）
|  | 4-5 | 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているかの確認
|  | 4-6 | 構造図に地質条件（推定岩盤線、柱状図、地下水位等）を明記してあるかの確認
|  | 4-7 | 図面が明瞭に描かれているかの確認（構造物と寸法線の使い分けがなされているか）
|  | 4-8 | 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているかの確認
|  | 4-9 | 各設計図がお互いに整合されているかの確認 ・一般平面図と縦断図（構造一般図と線形図） ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 ・下部工箱抜き図と付属物図（支承配置図、落橋防止図等） ・本体と付属物の取り合い 等
|  | 4-10 | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているかの確認（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合しているか） ・壁厚 ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、段落し位置、ガス圧接位置） ・使用材料 ・その他
|  | 4-11 | 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているかの確認
|  | 4-12 | 地質調査報告書と設計図書の整合（調査箇所と柱状図、地質縦断面図・地質横断面図）はとれているかの確認
4 | 設計図 | 4-13 | 隣接工区等との整合はとれているかの確認
|  | 4-14 | 構造物の施工性に問題はないか。設計図等に基づいた適正な施工が可能かの確認（架設条件が設計図に反映されているか） ※橋梁上部工のみ対象
5 | 数量計算 | 5-1 | 数量計算に用いた数量は図面の寸法と一致するかの確認
|  | 5-2 | 数量とりまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめられているかの確認
|  | 5-3 | 横断図面による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合しているかの確認
6 | 設計計算書 | 6-1 | 使用されている設計基準等は適切かの確認
|  | 6-2 | 設計基本条件は適切かの確認（荷重条件、施工条件、使用材料と規格、許容応力度等） ※橋梁上部工事のみ対象
|  | 6-3 | 構造・線形条件は妥当かの確認（橋長、支間長、幅員構成、平面・横断線形、座標系等） ※橋梁上部工事のみ対象