## 様式
様式第２号 | [83 empty] | 令和○年○月○日
|  |  | 工 事 工 程 表 （週休２日） | [33 empty] | ・予定は赤線、実績は青線で表示。 | [31 empty] | 工事名
[37 empty] | ・現場着手日・現場完了日を太線で表示。 | [31 empty] | 受注者
[37 empty] | ・土日を茶色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 契約金額
[37 empty] | ・土日に作業した日は、水色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 契約年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[37 empty] | ・土日以外で現場閉所した日は緑色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 着工年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[37 empty] | ・年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 完成年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
工種 |  | 種別 |  | 数量 | 単位 | [13 empty] | ○月 | [30 empty] | ○月 | [30 empty] | ○月
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
【計画】 | [5 empty] | ○月 8 木: 【実施】
週休２日対象期間 | [5 empty] | 3 水: 現場着手日; 13 土: 現場完了日; ○月 23 火: 年末年始・夏季休暇等※; ○月 8 木: 週休２日対象期間; ○月 30 金: 現場着手日; ○月 9 月: 現場完了日; ○月 19 木: 年末年始・夏季休暇等※
週休２日（４週８休相当）の日数（※含む） | [5 empty] | ○月 8 木: 週休２日（４週８休相当）の日数（※含む）
対象期間内の現場閉所予定日数（※含む） | [5 empty] | ○月 8 木: 対象期間内の現場閉所予定日数（※含む）
※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [5 empty] | ○月 8 木: 週休２日の達成有無; ○月 30 金: 達成
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
週休２日（４週８休相当）の日数（※含む） | [5 empty] | 3 水: 1; 13 土: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値; ○月 8 木: 週休２日（４週８休相当）の日数（※含む）; ○月 30 金: 1; ○月 10 火: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値
Note on CC44: 自動
Note on W48: 自動計算
Note on CC48: 自動計算

## 記入例(3か月未満)
様式第２号 | [83 empty] | 令和○年○月○日
|  |  | 工 事 工 程 表 （週休２日） | [33 empty] | ・予定は赤線、実績は青線で表示。 | [31 empty] | 工事名
[37 empty] | ・現場着手日・現場完了日を太線で表示。 | [31 empty] | 受注者
[37 empty] | ・土日を茶色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 契約金額
[37 empty] | ・土日に作業した日は、水色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 契約年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[37 empty] | ・土日以外で現場閉所した日は緑色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 着工年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[37 empty] | ・年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 完成年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
工種 |  | 種別 |  | 数量 | 単位 | [13 empty] | ７月 | [30 empty] | ８月 | [30 empty] | ９月
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[6 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
【計画】 | [5 empty] | ７月 8 木: 【実施】
週休２日対象期間 | [5 empty] | 3 水: 現場着手日; 13 土: 現場完了日; ７月 23 火: 年末年始・夏季休暇等※; ７月 8 木: 週休２日対象期間; ８月 30 金: 現場着手日; ８月 9 月: 現場完了日; ９月 19 木: 年末年始・夏季休暇等※
[8 empty] | 2024-07-05 | [9 empty] | 2024-09-13 | [9 empty] | 3 | [37 empty] | 2024-07-05 | [9 empty] | 2024-09-18 | [9 empty] | 3
週休２日（４週８休相当）の日数（※含む） | [5 empty] | 3 水: 23; ７月 8 木: 週休２日（４週８休相当）の日数（※含む）; ８月 30 金: 24
対象期間内の現場閉所予定日数（※含む） | [5 empty] | 3 水: 25; ７月 8 木: 対象期間内の現場閉所予定日数（※含む）; ８月 30 金: 26
※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [5 empty] | ７月 8 木: 週休２日の達成有無; ８月 30 金: 達成
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
週休２日（４週８休相当）の日数（※含む） | [5 empty] | 3 水: 23; 13 土: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値; ７月 8 木: 週休２日（４週８休相当）の日数（※含む）; ８月 30 金: 24; ８月 10 火: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値
夏季休暇
Note on W48: 自動計算
Note on CC48: 自動計算

## 記入例(3か月以上その1)
様式第２号 | [83 empty] | 令和○年○月○日
|  |  | 工 事 工 程 表（１） （週休２日） | [33 empty] | ・予定は赤線、実績は青線で表示。 | [31 empty] | 工事名
[37 empty] | ・現場着手日・現場完了日を太線で表示。 | [31 empty] | 受注者
[37 empty] | ・土日を茶色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 契約金額
[37 empty] | ・土日に作業した日は、水色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 契約年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[37 empty] | ・土日以外で現場閉所した日は緑色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 着工年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[37 empty] | ・年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 完成年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
工種 |  | 種別 |  | 数量 | 単位 | [13 empty] | ７月 | [30 empty] | ８月 | [30 empty] | ９月
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[6 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ |  | ○○ |  | ○○ | ｍ
【計画】 | [5 empty] | ７月 8 木: 【実施】
週休２日対象期間 | [5 empty] | 3 水: 現場着手日; 13 土: 現場完了日; ７月 23 火: 年末年始・夏季休暇等※; ７月 8 木: 週休２日対象期間; ８月 30 金: 現場着手日; ８月 9 月: 現場完了日; ９月 19 木: 年末年始・夏季休暇等※
[8 empty] | 2024-07-05 | [9 empty] | 2024-10-30 | [9 empty] | 3 | [37 empty] | 2024-07-05 | [9 empty] | 2024-11-07 | [9 empty] | 3
週休２日（４週８休相当）の日数（※含む） | [5 empty] | 3 水: 36; ７月 8 木: 週休２日（４週８休相当）の日数（※含む）; ８月 30 金: 39
対象期間内の現場閉所予定日数（※含む） | [5 empty] | 3 水: 41; ７月 8 木: 対象期間内の現場閉所予定日数（※含む）; ８月 30 金: 39
※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [5 empty] | ７月 8 木: 週休２日の達成有無; ８月 30 金: 達成
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
週休２日（４週８休相当）の日数（※含む） | [5 empty] | 3 水: 36; 13 土: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値; ７月 8 木: 週休２日（４週８休相当）の日数（※含む）; ８月 30 金: 39; ８月 10 火: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値
夏季休暇
次ページに進む
Note on W48: 自動計算
Note on CC48: 自動計算

## 記入例(3か月以上その2)
様式第２号 | [81 empty] | 令和○年○月○日
|  | 工 事 工 程 表（２） （週休２日） | [33 empty] | ・予定は赤線、実績は青線で表示。 | [30 empty] | 工事名
[36 empty] | ・現場着手日・現場完了日を太線で表示。 | [30 empty] | 受注者
[36 empty] | ・土日を茶色で塗りつぶすこと。 | [30 empty] | 契約金額
[36 empty] | ・土日に作業した日は、水色で塗りつぶすこと。 | [30 empty] | 契約年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[36 empty] | ・土日以外で現場閉所した日は緑色で塗りつぶすこと。 | [30 empty] | 着工年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[36 empty] | ・年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。 | [30 empty] | 完成年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
工種 | 種別 |  | 数量 | 単位 | [13 empty] | １０月 | [30 empty] | １１月 | [29 empty] | １２月
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[5 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ
○○ | ○○ |  | ○○ | ｍ

## 記入例(工場製作期間を含む場合その１)
様式第２号 | [83 empty] | 令和○年○月○日
|  |  | 工 事 工 程 表 （週休２日） | [33 empty] | ・予定は赤線、実績は青線で表示。 | [31 empty] | 工事名
[37 empty] | ・現場着手日・現場完了日を太線で表示。 | [31 empty] | 受注者
[37 empty] | ・土日を茶色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 契約金額
[37 empty] | ・土日に作業した日は、水色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 契約年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[37 empty] | ・土日以外で現場閉所した日は緑色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 着工年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[37 empty] | ・年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 完成年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
工種 |  | 種別 |  | 数量 | 単位 | [13 empty] | ７月 | [30 empty] | ８月 | [30 empty] | ９月
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[6 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
準備工 |  |  |  | 1 | 式
工場製作 |  | ○○ |  | ○○ | 式
|  | ○○ |  | ○○ | 式
現場据付 |  | ○○ |  | ○○ | 基
|  | ○○ |  | ○○ | 基
後片付け |  |  |  | 1 | 式
【計画】 | [5 empty] | ７月 8 木: 【実施】
週休２日対象期間 | [5 empty] | 3 水: 現場着手日; 13 土: 現場完了日; ７月 23 火: 年末年始・夏季休暇等※; ７月 8 木: 週休２日対象期間; ８月 30 金: 現場着手日; ８月 9 月: 現場完了日; ９月 19 木: 年末年始・夏季休暇等※
[8 empty] | 2024-07-01 | [9 empty] | 2024-11-26 | [9 empty] | 88 | [37 empty] | 2024-07-01 | [9 empty] | 2024-11-22 | [9 empty] | 88
週休２日（４週８休相当）の日数（※含む） | [5 empty] | 3 水: 106; ７月 8 木: 週休２日（４週８休相当）の日数（※含む）; ８月 30 金: 105
対象期間内の現場閉所予定日数（※含む） | [5 empty] | 3 水: 108; ７月 8 木: 対象期間内の現場閉所予定日数（※含む）; ８月 30 金: 115
※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [5 empty] | ７月 8 木: 週休２日の達成有無; ８月 30 金: 達成
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
週休２日（４週８休相当）の日数（※含む） | [5 empty] | 3 水: 106; 13 土: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値; ７月 8 木: 週休２日（４週８休相当）の日数（※含む）; ８月 30 金: 105; ８月 10 火: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値
工場製作のみの期間
夏季休暇
工場製作のみの期間
次ページに進む
Note on AQ41: 工場製作のみの期間も含める
Note on CW41: 工場製作のみの期間も含める
Note on W42: 対象期間が短く、現場閉所率が28.5%以上でなくても、客観的にみて週休2日が確保されていればよい。
Note on W48: 自動計算
Note on CC48: 自動計算

## 記入例(工場製作期間を含む場合その２)
様式第２号 | [81 empty] | 令和○年○月○日
|  | 工 事 工 程 表（２） （週休２日） | [33 empty] | ・予定は赤線、実績は青線で表示。 | [30 empty] | 工事名
[36 empty] | ・現場着手日・現場完了日を太線で表示。 | [30 empty] | 受注者
[36 empty] | ・土日を茶色で塗りつぶすこと。 | [30 empty] | 契約金額
[36 empty] | ・土日に作業した日は、水色で塗りつぶすこと。 | [30 empty] | 契約年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[36 empty] | ・土日以外で現場閉所した日は緑色で塗りつぶすこと。 | [30 empty] | 着工年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[36 empty] | ・年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。 | [30 empty] | 完成年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
工種 | 種別 |  | 数量 | 単位 | [13 empty] | １０月 | [30 empty] | １１月 | [29 empty] | １２月
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[5 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
準備工 |  |  | 1 | 式
工場製作 | ○○ |  | ○○ | 式
| ○○ |  | ○○ | 式
現場据付 | ○○ |  | ○○ | 基
| ○○ |  | ○○ | 基
後片付け |  |  | 1 | 式
工場製作のみの期間

## 記入例(維持修繕工事)
様式第２号 | [83 empty] | 令和○年○月○日
|  |  | 工 事 工 程 表 （週休２日） | [33 empty] | ・予定は赤線、実績は青線で表示。 | [31 empty] | 工事名
[37 empty] | ・現場着手日・現場完了日を太線で表示。 | [31 empty] | 受注者
[37 empty] | ・土日を茶色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 契約金額
[37 empty] | ・土日に作業した日は、水色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 契約年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[37 empty] | ・土日以外で現場閉所した日は緑色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 着工年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[37 empty] | ・年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。 | [31 empty] | 完成年月日 | [7 empty] | 令和○年 ○月 ○日
工種 |  | 種別 |  | 数量 | 単位 | [13 empty] | ７月 | [30 empty] | ８月 | [30 empty] | ９月
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[6 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
準備工 |  |  |  | 1 | 式
修繕工 |  |  |  | ○○ | 箇所
|  |  |  | ○○ | 箇所
|  |  |  | ○○ | 箇所
|  |  |  | ○○ | 箇所
|  |  |  | ○○ | 箇所
|  |  |  | ○○ | 箇所
後片付け |  |  |  | 1 | 式
【計画】 | [5 empty] | ７月 8 木: 【実施】
週休２日対象期間 | [5 empty] | 3 水: 現場着手日; 13 土: 現場完了日; ７月 23 火: 年末年始・夏季休暇等※; ７月 8 木: 週休２日対象期間; ８月 30 金: 現場着手日; ８月 9 月: 現場完了日; ９月 19 木: 年末年始・夏季休暇等※
[8 empty] | 2024-07-01 | [9 empty] | 2024-09-30 | [9 empty] | 3 | [37 empty] | 2024-07-01 | [9 empty] | 2024-09-20 | [9 empty] | 3
週休２日（４週８休相当）の日数（※含む） | [5 empty] | 3 水: 29; ７月 8 木: 週休２日（４週８休相当）の日数（※含む）; ８月 30 金: 26
対象期間内の現場閉所予定日数（※含む） | [5 empty] | 3 水: 31; ７月 8 木: 対象期間内の現場閉所予定日数（※含む）; ８月 30 金: 49
※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [5 empty] | ７月 8 木: 週休２日の達成有無; ８月 30 金: 達成
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
週休２日（４週８休相当）の日数（※含む） | [5 empty] | 3 水: 29; 13 土: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値; ７月 8 木: 週休２日（４週８休相当）の日数（※含む）; ８月 30 金: 26; ８月 10 火: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値
夏季休暇
Note on W48: 自動計算
Note on CC48: 自動計算